## Tabelle1
Planung Mailclient
09.05-19.06.2015
Sandro Portner, Janick Rüegger
Information:
Da wir keine Plattform hatten (wie beispielsweise Jira oder Redmine), haben wir uns hier mit einem Excel-File ausgeholfen. Generell in Zukunft und insbesondere bei grösseren Projekten werden wir allerdings solch eine Planung nicht mehr in Excel durchführen. Es fehlt bei einem solchen Ansatz schlichtweg die Übersicht, die Kontrolle und auch das automatisierte Abarbeiten. Für unsere Zwecke hat dieser Ansatz, durch gute teaminterne Kommunikation und Absprachen, dennoch knapp funkioniert.
| 09.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05-29.05 | 30.05-05.06 | 06.06-12.06 | 13.06-19.06
Sandro | Mockup und GUI Planung | Aufsetzen der Views | MVC (Packages erstellen) | EmailService Testen | Testing | Fertigstellung Details
| Anforderungen prüfen | Datenspeicherung | Diskussion MVC | Views fertigstellen | Bugfixing | Bugfixing
| Planung | Sichtung Informationen JSON |  | ActionListener
Janick | Mockup und Planung Logic | Refactoring Klassen von Urs Martin | Diskussion MVC | EmailService Testen | Testing | Fertigstellung Details
| Anforderungen prüfen | Lösungen, Möglichkeiten sichten | Emails schicken | Internationalisation | Bugfixing | Bugfixing
| Requirements |  | Emails empfangen | Emails empfangen
Emails schicken